## Journal De Bord
Date | Heure |  | Description
2019-04-02 | 7:30 | Lecture de l'énoncé
Q1 (voir feuille "question")
| 7:50 | Planification
| 8:50 | Documentation | création de V 0.1 passage de V0.1 aV0.2
| 10:55 | Création GitHub
| 11:10 | Contact avec Mme. Mota Stroppolo | réponse Q1
| 11:20 | Planification | Modification de la planification initial
| 12:40 | Backlog | Transformation des
Q2
Q3
| 14:10 | Documentation
Q4
| 15:55 | Contact avec Mme. Mota Stroppolo | Réponse Q4
| 16:00 | Planification
| 16:25 | Mail Planification
| 16:30 | Documentation
2019-04-03 | 7:30 | Planification Effectif
| 8:00 | MLD
Q5
| 8:40 | Mail à Mme. Mota Stroppolo
| 9:00 | Création BD
| 10:05 | Création données
| 12:40 | Documentation | V0.2 a V0.3
| 13:15 | Implémentation BD
|  | Aide par Clément Christensen | pour sécuriser le dossier les information de la DB
Q6
| 14:15 | RDV. avec Mme. Mota Stroppolo | réponse Q2,Q3,Q5,Q6
| 14:45 | Test
| 16:00 | Documentation
| 16:40 | Planification Effectif
2019-04-04 | 7:30 | Analyse du critère 1
| 7:50 | Implémentation Création de compte | Vérification du mail (REGEX)
Q7
| 10:00 | Implémentation barre de navigation
| 10:35 | Implémentation Connexion
| 12:40 | Test
| 13:00 | Documentation
| 13:30 | RDV. avec M. Folomietow | Mot de passe (nombre caractère min. + min. 1 chiffre)
| 16:10 | Question ajouter au journal de bord
| 16:40 | Planification Effectif
2019-04-05 | 7:30 | Analyse du critère 2
| 8:20 | Mot de passe
| 9:30 | Implémentation des information personnel
| 11:30 | Planning Effectif
2019-04-06 | 7:30 | Mail Experts
| 7:40 | Implémentation des information personnel
| 9:00 | Test
|  | Erreur | requête SQL avec comme filtre le nouvelle email
|  | Utiliser ~ pour REGEX en PHP | https://www.sitepoint.com/community/t/check-whether-string-contains-numbers/5953
| 12:40 | Implémentation Histoire
|  | File input Bosstrap | https://mdbootstrap.com/docs/jquery/forms/file-input/
Implémentation Fonction DB
| 14:50 | RDV. avec Mme. Mota Stroppolo
Clément Christensen explication TRIM
| 16:00 | Documentation
| 16:20 | Planning Effectif

## Question
N° | Question | Réponse
Q1 | Dans le cahier des charges , c'est écrit "gérer son propre profil (lire, modifier, supprimer)." Est-ce qu'il peut supprimer son mot de passe ? | Non
Q2 | Un utilisateur connecté rajoute en plus a la page d'accueil ses favoris ou on remplace tout par les favoris . | On ne fait que rajouter un champ favoris
Q3 | Français ou en anglais le code ? | Pas d’importance mais ne pas mélanger les deux.
Q4 | Comment faire avec GANTT pour les vendredis après-midi vu que GANTT ne peut pas faire moins qu’une journée ? | Enlever un jour dans le planning prévu.
Q5 | MCD : ai-je bien implémenté la partie Evaluation-Critere-Note ? | Oui
Q6 | Faut-il utilisé la logique MVC ou faire un découpage MVC ? | Découpage MVC
Q7 | l'utilisateur se connecte avec l'email et le mot de passe. Cela convient ?
Q8