## Journal De Bord
Date | Heure | Tâche | Description
2019-04-02 | 7:30 | Lecture de l’énoncé
Q1 (voir feuille « question »)
| 7:50 | Planification
| 8:50 | Documentation | création de V 0.1 passage de V0.1 aV0.2
| 10:55 | Création GitHub
| 11:10 | Contact avec Mme Mota Stroppolo | réponse Q1
| 11:20 | Planification | Modification de la planification initiale
| 12:40 | Backlog | Transformation des critères en backlog
Q2
Q3
| 14:10 | Documentation
Q4
| 15:55 | Contact avec Mme Mota Stroppolo | Réponse Q4
| 16:00 | Planification
| 16:25 | Mail Planification
| 16:30 | Documentation
2019-04-03 | 7:30 | Planification Effectif
| 8:00 | MLD
Q5
| 8:40 | Mail à Mme Mota Stroppolo
| 9:00 | Création BD
| 10:05 | Création donnée
| 12:40 | Documentation | V0.2 a V0.3
| 13:15 | Implémentation BD
|  | Aide par Clément Christensen | pour sécuriser le dossier les informations de la base de données
Q6
| 14:15 | rdv avec Mme Mota Stroppolo | réponse Q2, Q3, Q5, Q6
| 14:45 | Test
| 16:00 | Documentation
| 16:40 | Planification Effectif
2019-04-04 | 7:30 | Analyse du critère 1
| 7:50 | Implémentation Création de compte | Vérification du mail (REGEX)
Q7
| 10:00 | Implémentation Barre de navigation
| 10:35 | Implémentation Connexion
| 12:40 | Test
| 13:00 | Documentation
| 13:30 | rdv avec M. Folomietow | Mot de passe (nombre caractère min. + min. 1 chiffre)
| 16:10 | Question ajouter au journal de bord
| 16:40 | Planification Effectif
2019-04-05 | 7:30 | Analyse du critère 2
| 8:20 | Mot de passe
| 9:30 | Implémentation des informations personnelles
| 11:30 | Planning effectif
2019-04-06 | 7:30 | Mail Experts
| 7:40 | Implémentation des informations personnelles
| 9:00 | Test
|  | requête SQL ne change pas email | Sauvegarder l'ancien email
|  | Regex Non fonctionel | Utiliser ~ pour REGEX en PHP https://www.sitepoint.com/community/t/check-whether-string-contains-numbers/5953
| 12:40 | Implémentation Histoire
|  | File input bootstrap | https://mdbootstrap.com/docs/jquery/forms/file-input/
Implémentation Fonction DB
| 14:50 | rdv avec Mme Mota Stroppolo
|  | $_FILE ne fonctionne pas | Manque enctype="multipart/form-data" dans la balise form
|  | Clément Christensen explication TRIM | Sécurisation des champs contre les mot de passe vide
| 16:00 | Documentation
| 16:20 | Planning effectif
2019-04-07 | 7:30 | Test
|  | la laison dans la base de donnée ne se fait pas si il n’y a pas d'image | Changer INNER JOIN par LEFT JOIN
| 8:15 | Documentation
| 10:05 | Analyse
| 11:00 | Implémentation critère 3
| 12:40 | rdv avec M. Folomietow

## Question
N° | Question | Réponse
Q1 | Dans le cahier des charges , c'est écrit "gérer son propre profil (lire, modifier, supprimer)." Est-ce qu'il peut supprimer son mot de passe ? | Non
Q2 | Un utilisateur connecté rajoute en plus a la page d'accueil ses favoris ou on remplace tout par les favoris . | On ne fait que rajouter un champ favoris
Q3 | Français ou en anglais le code ? | Pas d’importance mais ne pas mélanger les deux.
Q4 | Comment faire avec GANTT pour les vendredis après-midi vu que GANTT ne peut pas faire moins qu’une journée ? | Enlever un jour dans le planning prévu.
Q5 | MCD : ai-je bien implémenté la partie Evaluation-Critere-Note ? | Oui
Q6 | Faut-il utilisé la logique MVC ou faire un découpage MVC ? | Découpage MVC
Q7 | l'utilisateur se connecte avec l'email et le mot de passe. Cela convient ?
Q8