## Feuil1
Date | Heure |  | Description | N° | Question | Réponse
2019-04-02 | 7:30 | Lecture de l'énoncé |  | Q1
|  | Q1 |  | Q2 | Une utlisateur connecter rajoute en plus a la page d'aceuille ses favoris ou on remplace tout par les favoris ? | On ne fais que rajouter un champs favoris
| 7:50 | Planification |  | Q3 | Français ou en anglais le code ? | Pas d’importance mais ne pas mélanger les deux.
| 8:50 | Documentation | création de V 0.1 passage de V0.1 aV0.2 | Q4 | Comment faire avec GANTT pour les vendredis après-midi vu que GANTT ne peut pas faire moins qu’une journée.
| 10:55 | Création GitHub |  | Q5 | MCD
| 11:10 | Contact avec Mme. Mota Stroppolo | réponse Q1 | Q6
| 11:20 | Planification | Modification de la planification initial | Q7
| 12:40 | Backlog | Transformation des
Q2
Q3
| 14:10 | Documentation
Q4
| 15:55 | Contact avec Mme. Mota Stroppolo | Réponse Q4
| 16:00 | Planification
| 16:25 | Mail Planification
| 16:30 | Documentation
2019-04-03 | 7:30 | Plaification Effectif
| 8:00 | MLD
Q5
| 8:40 | Mail à Mme. Mota Stroppolo
| 9:00 | Creation BD
| 10:05 | Creation données
| 12:40 | Documentation | V0.2 a V0.3
| 13:15 | Implémentation BD
|  | Aide par Clément Christensen | pour sécuriser le dossier les information de la DB
Q6
| 14:15 | RDV avec Mme. Mota Stroppolo | réponse Q2,Q3,Q5,Q6
| 14:45 | Test
| 16:00 | Documentation
| 16:40 | Plaification Effectif
2019-04-04 | 7:30 | Anayse du critère 1
| 7:50 | Implémentation Creation de compte
Q7
| 10:00 | Implémentation barre de navigation
| 10:35 | Implémentation Connexion
| 13:00 | Documentation
| 13:30 | Rdv avec M Borys F | Mot de passe