## Journal De Bord
Date | Heure | Tâche | Description
2019-04-02 | 7:30 | Lecture de l’énoncé
Q1 (voir feuille « question »)
| 7:50 | Planification
| 8:50 | Documentation | création de V 0.1 passage de V0.1 aV0.2
| 10:55 | Création GitHub
| 11:10 | Contact avec Mme Mota Stroppolo | réponse Q1
| 11:20 | Planification | Modification de la planification initiale
| 12:40 | Backlog | Transformation des critères en backlog
Q2
Q3
| 14:10 | Documentation
Q4
| 15:55 | Contact avec Mme Mota Stroppolo | Réponse Q4
| 16:00 | Planification
| 16:25 | Mail Planification
| 16:30 | Documentation
2019-04-03 | 7:30 | Planification Effectif
| 8:00 | MLD
Q5
| 8:40 | Mail à Mme Mota Stroppolo
| 9:00 | Création BD
| 10:05 | Création donnée
| 12:40 | Documentation | V0.2 a V0.3
| 13:15 | Implémentation BD
|  | Aide par Clément Christensen | pour sécuriser le dossier les informations de la base de données
Q6
| 14:15 | rendez-vous avec Mme Mota Stroppolo | réponse Q2, Q3, Q5, Q6
| 14:45 | Test
| 16:00 | Documentation
| 16:40 | Planification Effectif
2019-04-04 | 7:30 | Analyse du critère 1
| 7:50 | Implémentation Création de compte | Vérification du mail (REGEX)
Q7
| 10:00 | Implémentation barre de navigation
| 10:35 | Implémentation Connexion
| 12:40 | Test
| 13:00 | Documentation
| 13:30 | rendez-vous avec M. Folomietow | Mot de passe (nombre caractère min. + min. 1 chiffre)
| 16:10 | Question ajouter au journal de bord
| 16:40 | Planification Effectif
2019-04-05 | 7:30 | Analyse du critère 2
| 8:20 | Mot de passe
| 9:30 | Implémentation des informations personnelles
| 11:30 | Planning effectif
2019-04-08 | 7:30 | Mail Experts
| 7:40 | Implémentation des informations personnelles
| 9:00 | Test
|  | requête SQL ne change pas email | Sauvegarder l'ancien email
|  | Regex non fonctionnel | Utiliser ~ pour REGEX en PHP https://www.sitepoint.com/community/t/check-whether-string-contains-numbers/5953
| 12:40 | Implémentation Histoire
|  | File input bootstrap | https://mdbootstrap.com/docs/jquery/forms/file-input/
Implémentation Fonction DB
| 14:50 | rendez-vous avec Mme Mota Stroppolo
|  | $_FILE ne fonctionne pas | Manque enctype="multipart/form-data" dans la balise form
|  | Clément Christensen explication TRIM | Sécurisation des champs contre les mots de passe vides
| 16:00 | Documentation
| 16:20 | Planning effectif
2019-04-09 | 7:30 | Test
|  | la liaison dans la base de données ne se fait pas s’il n’y a pas d'image | Changer INNER JOIN par LEFT JOIN
| 8:15 | Documentation
| 10:05 | Analyse page Index.php
| 11:00 | Implémentation critère 3
| 12:40 | rendez-vous avec M. Folomietow
Requête SQL finie
| 16:00 | rendez-vous M.Court | Faire plus de documentation
| 16:30 | Test
| 16:50 | Planning effectif
2019-04-10 | 7:30 | Test
| 8:40 | Analyse critère 4
| 9:00 | Implémentation critère 4
| 10:25 | Test
| 10:50 | Documentation
Q8
Q9
Q10
| 16:30 | Planning effectif
2019-04-11 | 7:30 | Annalyse critère 4 et 5
| 8:00 | Implémentation critère 4
| 8:30 | rendez-vous avec Mme Mota Stroppolo | Performance rquete SQL , Changer affichage index.php / compte.php
| 13:00 | rendez-vous avec M. Folomietow | réponse Q11
Q11
| 13:40 | rendez-vous avec Mme Mota Stroppolo | Réponse q11
| 15:00 | Test
| 15:40 | Documentation

## Question
No | Question | Réponse
Q1 | Dans le cahier des charges, c’est écrit "gérer son propre profil (lire, modifier, supprimer)." Est-ce qu’il peut supprimer son mot de passe ? | Non
Q2 | Un utilisateur connecté rajoute en plus à la page d’accueil ces favoris ou l’on remplace tout par les favoris. | On ne fait que rajouter un champ favori
Q3 | Français ou anglais le code ? | Pas d’importance, mais ne pas mélanger les deux.
Q4 | Comment faire avec GANTT pour les vendredi après-midi vus que GANTT ne peut pas faire moins qu’une journée ? | Enlever un jour dans le planning prévu.
Q5 | Mcd : ai-je bien implémenté la partie Evaluation-Critere-Note ? | Oui
Q6 | Faut-il utiliser la logique MVC ou faire un découpage MVC ? | Découpage MVC
Q7 | L’utilisateur se connecte avec l’email et le mot de passe. Cela convient ? | oui
Q8 | Faudrait-it mettre des image pour le dictionnaire de données | Pas d'image
Q9 | NavBar a faire sur balsamique ? | oui
Q10 | Trier les notes par ordre décroissant plutôt que croissant ? | oui
Q11 | Journal de bords a imprimer le jours de la défense | Oui